## ภาพรวม
สรุปผลตรวจสอบระบบประเมินสถานประกอบการ
ฉบับอ่านง่าย · ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2569
เอกสารนี้คืออะไร | เป็นการสรุปว่า “ระบบประเมินต้องทำอะไรได้บ้าง” แล้วนำมาเทียบกับ “ทีมพัฒนาได้ทดลองใช้งานจริง และยืนยันแล้วหรือยัง” เพื่อให้เห็นภาพว่าเรื่องไหนมั่นใจได้แล้ว และเรื่องไหนยังต้องตามต่อ
อ่านอย่างไร | แผ่น “รายละเอียดทั้งหมด” รวมทุกหัวข้อไว้ในตารางเดียว แต่ละแถวบอกว่าระบบทำอะไร และเรื่องนั้นทดสอบแล้วหรือยัง โดยดูสีในช่องขวาสุดเป็นหลัก กรองตามหัวข้อได้จากช่องหัวข้อ
สิ่งที่พบโดยรวม | ความสามารถหลักของระบบได้รับการทดสอบครบแล้วเกือบทั้งหมด และไม่พบข้อผิดพลาดค้างอยู่ สิ่งที่เหลือเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการทดสอบรองรับ 6 เรื่อง ดูรายละเอียดในหัวข้อ “เรื่องที่ยังต้องทำต่อ”
การเปลี่ยนแปลงสำคัญล่าสุด | เมื่อ 25 สิงหาคม 2569 มีการแก้ปัญหาที่โรงงานเสียไฟล์หลักฐานทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่แก้คะแนน ซึ่งเกิดขึ้นจริงบนระบบใช้งานจริงมาตั้งแต่ 7 กรกฎาคม 2569 ตอนนี้แก้เรียบร้อยแล้ว และแบบประเมินที่มีการแก้คะแนนก็ปิดงานจบได้ในรอบเดียว ดูรายละเอียดในหัวข้อ “การแก้คะแนนและหลักฐาน”
ความหมายของสี
ตรวจสอบครบแล้ว | ทีมพัฒนาทดลองใช้งานจริงแล้ว และยืนยันว่าทำงานถูกต้อง มั่นใจได้
ตรวจสอบบางส่วน | ทดสอบไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีบางแง่มุมที่ยังไม่ได้ทดสอบ
ยังไม่ได้ตรวจ | ยังไม่มีการทดสอบรองรับ ไม่ได้แปลว่าใช้งานไม่ได้ แต่ยังไม่มีอะไรยืนยัน
ยกเลิกกติกานี้แล้ว | เคยเป็นกติกาของระบบ แต่ตอนนี้เลิกใช้แล้ว เก็บไว้ให้รู้ที่มาเท่านั้น
สรุปจำนวนตามหัวข้อ
หัวข้อ | จำนวนเรื่อง | ตรวจสอบครบแล้ว | ตรวจสอบบางส่วน | ยังไม่ได้ตรวจ | ยกเลิกแล้ว
ใครตรวจอะไรได้บ้าง | 7 | 6 | 1 | 0 | 0
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | 6 | 5 | 0 | 0 | 1
การแก้คะแนนและหลักฐาน | 8 | 7 | 0 | 0 | 1
เอกสารรับรองมาตรฐาน | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | 6 | 5 | 1 | 0 | 0
เรื่องที่ยังต้องทำต่อ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
รวมทั้งหมด | 38 | 28 | 2 | 6 | 2

## รายละเอียดทั้งหมด
หัวข้อ | เรื่อง | ระบบทำอะไร | ผลการตรวจสอบ
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | เจ้าหน้าที่เห็นเฉพาะหมวดที่ตัวเองรับผิดชอบ | เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิตเห็นเฉพาะหมวดสุขภาพจิต เจ้าหน้าที่กรมอนามัยเห็นหมวดโรคและความปลอดภัย ส่วนเจ้าหน้าที่ สคร. เห็นครบทั้ง 5 หมวด ระบบตัดข้อมูลตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่แค่ซ่อนบนหน้าจอ จึงเปิดดูข้ามหมวดด้วยวิธีอื่นไม่ได้ | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | เจ้าหน้าที่ดูได้เฉพาะสปก.ในเขตของตัวเอง | ถ้าสปก.อยู่นอกเขตสุขภาพที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ระบบจะแจ้งว่าไม่พบข้อมูล เหมือนกับว่าไม่มีโรงงานนั้นอยู่ | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | มีเจ้าหน้าที่ สคร. เท่านั้นที่ปิดงานได้ | เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านให้ความเห็นได้ แต่ปิดงานไม่ได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่ สคร. เป็นผู้สรุปผลสุดท้าย ซึ่งแก้ไขความเห็นของคนอื่นได้ทุกข้อที่ยังไม่ปิด และตามเก็บข้อที่ยังไม่มีใครตรวจ | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | ข้อที่ปิดไปแล้ว แก้ไม่ได้อีกเลย | เมื่อผลการตรวจข้อไหนถูกปิดเป็นที่สุดแล้ว จะไม่มีใครแก้ได้อีก รวมถึงเจ้าหน้าที่ สคร. และผู้ดูแลระบบส่วนกลางเองด้วย | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | ผลตรวจของใคร คนนั้นแก้ได้ | ระหว่างที่ยังไม่ปิดงาน เจ้าหน้าที่แก้ผลตรวจที่ตัวเองบันทึกไว้ได้ แต่แก้ของเจ้าหน้าที่คนอื่นไม่ได้ มีเพียงเจ้าหน้าที่ สคร. ที่แก้ทับได้ทุกคน | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | ผู้ดูแลระบบส่วนกลางตรวจได้ทุกเขต | ผู้ดูแลระบบของกองส่วนกลางเข้าตรวจโรงงานเขตไหนก็ได้ ใช้สิทธิ์เทียบเท่าเจ้าหน้าที่ สคร. แต่ไม่ได้อำนาจอะไรมากไปกว่านั้น และแก้ข้อที่ปิดแล้วไม่ได้เช่นกัน | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับการเข้าถึงคำถาม/คำตอบ | ระบบบันทึกว่าใครเป็นคนตรวจและปิดงาน | ทุกครั้งที่มีการให้ความเห็นหรือปิดงาน ระบบเก็บชื่อผู้ทำรายการไว้ ย้อนดูได้ว่าใครทำอะไรเมื่อไร และข้อมูลเก่าจะไม่ถูกลบทิ้ง เป็นการเก็บร่องรอยไว้ทั้งหมด | ตรวจสอบบางส่วน
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | บันทึกทีละข้อ ไม่ต้องรอทำครบแล้วค่อยส่ง | เจ้าหน้าที่ให้ความเห็นทีละข้อ แล้วระบบบันทึกทันที ถ้าเน็ตหลุดหรือปิดหน้าจอไป งานที่ทำไว้แล้วจะไม่หาย กลับมาทำต่อจากจุดเดิมได้ | ตรวจสอบครบแล้ว
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | ระหว่างตรวจ ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับโรงงาน | การให้ความเห็นระหว่างทางจะไม่เปลี่ยนสถานะของแบบประเมิน ไม่ลบไฟล์ และไม่ส่งอีเมลหาโรงงาน ทุกอย่างเกิดขึ้นตอนกดปิดงานครั้งเดียว | ตรวจสอบครบแล้ว
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | ปิดงานได้เมื่อตรวจครบทุกข้อแล้วเท่านั้น | ถ้ายังมีข้อไหนที่ไม่มีใครตรวจ ระบบจะไม่ยอมให้ปิดงาน และจะไม่เดาผลให้เอง เจ้าหน้าที่ต้องกลับไปตรวจให้ครบก่อน | ตรวจสอบครบแล้ว
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | ปิดงานแล้วได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง | ถ้าทุกข้อผ่าน แบบประเมินจะเสร็จสมบูรณ์และได้รับระดับรางวัล แต่ถ้ามีข้อที่ถูกตีกลับให้แก้ไข แบบประเมินจะกลับไปอยู่กับโรงงานเพื่อแก้ไข และยังไม่ได้รางวัล | ตรวจสอบครบแล้ว
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | การปิดงานทำทีเดียวพร้อมกันทั้งหมด | ตอนกดปิดงาน ระบบจะบันทึกทุกอย่างพร้อมกัน ถ้าติดขัดตรงไหนจะยกเลิกทั้งหมด ไม่มีกรณีที่บันทึกไปได้ครึ่งเดียวแล้วค้างอยู่แบบนั้น | ตรวจสอบครบแล้ว
ขั้นตอนการตรวจและปิดงาน | วิธีเดิมที่ต้องกดส่งทีเดียวทั้งชุด | เดิมเจ้าหน้าที่ต้องตรวจให้ครบแล้วกดส่งทีเดียว ถ้าหลุดกลางคันงานหายทั้งหมด วิธีนี้เลิกใช้แล้ว เปลี่ยนมาเป็นการบันทึกทีละข้อแทน | ยกเลิกกติกานี้แล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | เจ้าหน้าที่แก้คะแนนได้ และถือเป็นที่สุด | เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาว่าหลักฐานที่โรงงานส่งมาสมควรได้คะแนนอื่น จะปรับคะแนนขึ้นหรือลงก็ได้ และคำตัดสินนั้นถือเป็นข้อยุติ โรงงานไม่ต้องโต้แย้งอีก | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | ไฟล์หลักฐานของโรงงานไม่ถูกลบเมื่อแก้คะแนน | เอกสารและรูปที่โรงงานอัปโหลดไว้จะยังอยู่ครบ ไม่ต้องอัปโหลดใหม่ | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | แบบประเมินที่มีการแก้คะแนน จบได้ในรอบเดียว | เดิมถ้ามีการแก้คะแนนแม้ข้อเดียว แบบประเมินต้องเด้งกลับไปให้โรงงานตอบก่อน ทั้งที่เจ้าหน้าที่ตัดสินไปแล้ว ตอนนี้ปิดงานจบได้ในรอบเดียว | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | คะแนนที่แก้แล้ว มีผลต่อระดับรางวัลจริง | ตอนปิดงาน ระบบจะนำคะแนนที่เจ้าหน้าที่แก้ไว้ไปใช้คำนวณรางวัลแทนคะแนนเดิมของโรงงาน ถ้าไม่ทำจุดนี้ การแก้คะแนนจะกลายเป็นแค่ตัวหนังสือที่ไม่มีผลอะไร | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | โรงงานเห็นเหตุผลที่คะแนนถูกแก้ | เจ้าหน้าที่ต้องเขียนคำอธิบายทุกครั้งที่แก้คะแนน และคำอธิบายนั้นจะติดไปกับผลจนถึงตอนปิดงาน โรงงานเปิดดูย้อนหลังได้ว่าข้อไหนถูกแก้และเพราะอะไร | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | การตีกลับให้แก้ไข ยังทำงานแบบเดิมทุกอย่าง | ถ้าเจ้าหน้าที่เห็นว่าหลักฐานใช้ไม่ได้เลย จะตีกลับให้โรงงานทำใหม่ กรณีนี้ไฟล์เดิมจะถูกลบ แบบประเมินกลับไปอยู่กับโรงงาน และโรงงานต้องส่งหลักฐานใหม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิม | ตรวจสอบครบแล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | กติกาเดิมที่ลบไฟล์ทุกครั้งที่แก้คะแนน | เป็นกติกาที่ใช้อยู่ระหว่าง 7 กรกฎาคม ถึง 25 สิงหาคม 2569 ทำให้โรงงานเสียหลักฐานและต้องอัปโหลดใหม่โดยไม่จำเป็น ยกเลิกไปแล้ว | ยกเลิกกติกานี้แล้ว
การแก้คะแนนและหลักฐาน | ข้อมูลเก่าที่บันทึกไว้ก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ | ผลการตรวจที่บันทึกไว้ตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนกติกา ระบบจะเข้าใจได้เองว่าเป็นการแก้คะแนน จึงไม่มีโรงงานไหนเสียไฟล์เพิ่มอีกจากการปิดงานครั้งถัดไป โดยไม่ต้องไปไล่แก้ข้อมูลเดิม | ตรวจสอบครบแล้ว
เอกสารรับรองมาตรฐาน | เจ้าหน้าที่เห็นใบรับรองพร้อมคำตอบในหน้าเดียว | ไม่ต้องสลับไปเปิดหน้าข้อมูลการสมัครอีกหน้าหนึ่ง ระบบส่งใบรับรองมาพร้อมกับคำตอบเลย | ตรวจสอบครบแล้ว
เอกสารรับรองมาตรฐาน | แสดงเฉพาะใบที่แจ้งไว้และอัปโหลดจริง | ถ้าโรงงานแจ้งว่ามีมาตรฐานนั้นแต่ยังไม่ได้แนบไฟล์ หรือแนบไฟล์ไว้แต่ไม่ได้แจ้ง ระบบจะไม่นำมาแสดง เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใจผิด | ตรวจสอบครบแล้ว
เอกสารรับรองมาตรฐาน | เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านก็เห็นใบรับรองครบทุกใบ | แม้จะเห็นคำตอบเฉพาะหมวดของตัวเอง แต่ใบรับรองเป็นข้อมูลระดับโรงงาน จึงเห็นได้ทั้งหมด | ตรวจสอบครบแล้ว
เอกสารรับรองมาตรฐาน | ตีกลับข้อที่อ้างมาตรฐาน จะลบใบรับรองนั้นด้วย | ถ้าข้อคำถามนั้นได้คะแนนเพราะมีใบรับรอง แล้วเจ้าหน้าที่ตีกลับเพราะใช้ไม่ได้ ระบบจะลบใบรับรองที่เกี่ยวข้องออกด้วย ใบที่ใช้ร่วมกันหลายข้อจะถูกลบครั้งเดียว ส่วนข้ออื่นที่เคยได้คะแนนจากใบนั้นและยังไม่ปิด จะกลับไปรอตรวจใหม่ | ตรวจสอบครบแล้ว
เอกสารรับรองมาตรฐาน | การแก้คะแนนไม่ลบใบรับรองใด ๆ | การลบใบรับรองเกิดขึ้นเฉพาะตอนตีกลับให้แก้ไขเท่านั้น | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | รางวัลมี 4 ระดับ ไล่จากสูงลงต่ำ | ทอง ต้องได้ทุกหมวดเกิน 80% คะแนนรวมตั้งแต่ 90% ขึ้นไป และได้เต็มทุกข้อที่กำหนดเป็นข้อสำคัญ · เงิน ต้องได้ทุกหมวดเกิน 60% และคะแนนรวมตั้งแต่ 80% · ประกาศนียบัตร คะแนนรวมตั้งแต่ 60% · ต่ำกว่านั้นคือระดับเข้าร่วม | ตรวจสอบบางส่วน
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | ให้รางวัลเฉพาะแบบประเมินที่ปิดงานสมบูรณ์แล้ว | ถ้ายังตรวจไม่เสร็จ หรือถูกส่งกลับไปให้แก้ไข จะยังไม่มีรางวัลแสดงที่ไหนเลย เพื่อไม่ให้โรงงานเข้าใจผิดว่าได้รางวัลแล้ว | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | ระหว่างตรวจ โรงงานยังดูคะแนนได้ตามปกติ | คะแนนเป็นตัวเลขยังแสดงให้ดูได้ระหว่างรอผล เพียงแต่ยังไม่มีระดับรางวัลเท่านั้น | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | ระบบส่งอีเมลแจ้งโรงงานทุกครั้งที่ปิดงาน | ถ้าผ่าน จะแจ้งพร้อมระดับรางวัลที่ได้ ถ้าต้องแก้ไข จะแจ้งว่าผลกลับมาแล้วให้แก้ไข ส่งฉบับเดียวต่อการปิดงานหนึ่งครั้ง | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | ไม่ส่งอีเมลรบกวนระหว่างทาง | ตอนเจ้าหน้าที่บันทึกความเห็นระหว่างตรวจ หรือตอนโรงงานส่งแก้ไขกลับมา จะไม่มีอีเมลออกไป โรงงานจะได้รับอีเมลเฉพาะตอนมีผลจริงเท่านั้น | ตรวจสอบครบแล้ว
ระดับรางวัลและการแจ้งผลให้โรงงาน | โรงงานเปิดดูผลย้อนหลังได้เอง | ไม่ต้องพึ่งอีเมลอย่างเดียว โรงงานเข้าระบบมาดูผลและระดับรางวัลย้อนหลังได้ตลอด | ตรวจสอบครบแล้ว